## Slide 1: Организация работ основного периода строительства
ФЕДОРОВА Г. Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ЛЕКЦИЯ 2.3
Модуль 2. Основы организации строительного производства

## Slide 2: Задачи лекции
Методы организации строительного производства
Проектирование поточной организации строительства
Сетевое моделирование строительного производства
Календарное планирование строительства объекта
Стройгенплан.

## Slide 3: Способы организации строительство
Последовательный
способ
Параллельный способ
поточный
способ
Тпосл = Т1 · N,
Т1 - продолжи-тельность строительства одного дома
N1 – количество домов
Тпар = Т1 ,
Т1 - продолжи-тельность строительства одного дома
Тпосл<Тпот < Т пар,
Поточный способ сохраняет преимущества последовательного и параллельного способов
Notes: 3

## Slide 4: Поточные методы организации строительного производства
Поточно-операционный метод применяется при организации труда в звеньях (рабочие операции)
Поточно-расчлененный метод применяется при организации труда в бригадах (выполнение работ)
Поточно-комплексный метод применяется при организации труда в комплексных строительных бригадах (сложные СМР)

## Slide 5: Сущность поточного метода строительства
Сущность поточного метода строительства состоит в обеспечении последовательного перехода бригадой рабочих и строительной техники с объекта на объект с захватки на захватку, в обеспечении их деятельной непрерывной работы, а также в сохранении ритмичности строительного производства, обеспечивающей ритмичный выпуск строительной продукции
При поточной организации строительства однородные работы выполняются последовательно, а разнородные процессы выполняют параллельно

## Slide 6: Особенности строительных потоков
Бригады передвигаются от одной захватки к другой, с одного объекта к другому (поток людей и поток строительной техники)
В строительном потоке участвуют не только рабочие общестроительных организаций, но и рабочие субподрядных специализированных организаций
До начало работы потоков должны быть закончены подготовительные работы
Уровень организации материально-технического снабжения значительно влияют на организации строительных потоков
Стабильность функционирования строительных работ зависит от природно-климатических условий, от состояния экономики государства, спроса и т.д.

## Slide 7: Общие принципы поточной организации строительства
Анализ строящихся объектов и формирование из них групп однотипных объектов
Определение последовательности возведения объектов в каждой группе
Расчленение на составляющие строительно-монтажные процессы желательно равные или кратные по продолжительности
Разбивка зданий и сооружений на захватки (виды бригад, устойчивость и пространственных жесткость конструкций в пределах захватки)
Установление технологической последовательности выполнения строительно-монтажных процессов, в т.ч. параллельно выполняемых
Закрепление каждого процесса за бригадой рабочих
Определение параметров строительных потоков и проектирование поточного строительства

## Slide 8: Разновидности строительных потоков
Признак классификации | Наименование потока | Особенности
По структуре | частный | Это последовательное и непрерывное выполнение простого строительного процесса на ряде захваток
 | Специализированный | Это совокупность взаимоувязанных между собой частных потоков (готовые части зданий и сооружений, либо законченные виды комплексных строительных процессов)
 | объектный | Это совокупность взаимоувязанных между собой специализированных потоков (готовое задание или сооружение)
 | комплексный | это совокупность взаимоувязанных между собой объектных потоков (комплекс зданий)

## Slide 9: Разновидности строительных потоков
Признак классификации | Наименование потока | Особенности
По характеру ритмичности | равноритмичные | Продолжительность работы всех бригад на всех захватках одинакова. Выпуск продукции происходит через равные промежутки времени.
 | кратно-ритмичные | Ритми одного потока кратен ритму другого, поэтому возможно привлечь на более продолжительный поток две, три или несколько бригад в соответствии с кратностью ритма соседних процессов
 | неритмичные | продолжительность работы некоторых или всех бригад на захватках может быть различной, выпуск продукции может происходит через неравные промежутки . Два вида потока: с однородным изменением ритма и с неоднородным изменением ритма
По продолжи-тельности функциони-рования | кратковременные | Обычно создается при строительстве небольшого объекта
 | долговременные | Более 2-3 лет. Наиболее эффективны, особенно долговременные непрерывные потоки

## Slide 10: Параметры строительных потоков
Пространственные
Технологические
временные

## Slide 11: Пространственно параметры
Рабочее место
Участок
Захватка
(ярус)
делянка
Часть здания или сооружения, в пределах которой существуют одинаковые производственные условия, дающие возможность применять одинаковые методы работ (температурные блоки зданий, этаж или часть этажа, жилые секции и т.д.)
Часть здания или сооружения, предназначенная для работы бригады рабочих. На захватках повторяются одинаковые комплексы строительных процессов, выполняемые в определенное и равное время
Часть захватки, предназначенная для работы звена рабочих. Делянкой могут быть несколько фундаментов, ряд колонн, стеновое ограждение в пределах ряда пролетов и т.д.
Участок рабочей площади, на котором размещаются или перемещаются машины, материалы и приспособления, в пределах которого группа работников или один работник осуществляет свои трудовые обязанности
Объект – здание или сооружение, в пределах которого развиваются все специализированные потоки, предусмотренные в составе объектного потока

## Slide 12: Технологические параметры потока
Число строительных процессов и количество бригад (звеньев), выполняющих эти процессы
Объем строительно-монтажных работ
Трудоемкость выполнения СМР
Интенсивность (мощность) потока – количество строительной продукции, выпускаемой потоком за единицу времени

## Slide 13: Временные параметры
Продолжительность потока
Период развертывания потока
Период выпуска продукции потоком
Ритм работы бригады
Ритм потока
Шаг потока

## Slide 14: Расчет равноритмичного потока
Тразв = (n – 1)tш
Тпр = N·tр
Тпр= Тбр
Т =Тразв + Тпр = (n – 1)tш + N·tр
Т = (n – 1)tр+ N·tр
tш= tбр= tр
Основная расчетная формула
Т = (N + n – 1)tр

## Slide 15: Циклограмма ритмичного потока при наличии технологических и организационных перерывов
Основная расчетная формула
Т = (N + n – 1)tр+ΣtT + Σt0

## Slide 16: Оценка равномерности потока
Показатель равномерности потока по времени α1
α1 = Tуст/T 1
Показатель равномерности потока по количеству рабочих α2
α2 = Rср/Rmax 1
Rср = Q/T,
Q – общая трудоемкость
Т – продолжительность потока

## Slide 17: Кратноритмичные потоки
Число параллельных бригад
ппар= tpmax/tpmin

## Slide 18: Особенности неритмичных потоков
С однородным изменением ритма
С неоднородным изменением ритма
Имеется два способа расчета неритмичных потоков: графический и аналитический
Обеспечение бесперебойной работы всех бригад рабочих и строительный техники и непрерывного их перехода с захватки на захватку
Notes: 18

## Slide 19: Графический способ расчета неритмичных потоков
№ бригады | Продолжительность работы бригад на захватках |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
T = Tразв + Тбр =
=(t1 +amax)(n – 1) + Tбр

## Slide 20: Аналитический способ расчета неритмичных потоков
№ бригады | Продолжительность работы бригад на захватках |  |  |  | 
 | I | II | III | IV | V
1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3
При этом способе определяется расчетным способом, а циклограмма строится по рассчитанным данным

## Slide 21: Матричный способ расчета неритмичных потоков
Захватки | бригады |  | 
 | 1 | 2 | 3
I | 1 | 2 | 1
II | 3 | 2 | 2
III | 4 | 1 | 1
IV | 2 | 3 | 4
V | 1 | 3 | 3
Исходная матрица
Расчетная матрица
Notes: 21

## Slide 22: Сетевой график
Сетевые модели позволяют лучше всего отобразить порядок возведения сложного объекта, осуществлять научно обоснованные методы строительства, определять и разрешать многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производства строительных работ
Сетевая модель представляет собой ориентированный граф, отражающий последовательность и организационно-технологические связи между работами, выполнения которых требуется для достижения поставленной цели
Сетевая модель представленная графически на плоскости с рассчитанными временными и ресурсными параметрами, называется сетевым графиком
Сетевой график является документом, оперативно руководить строительством и перераспределять ресурсы в зависимости от фактического состояния строительства
Они наиболее целесообразны для сооружения сложных объектов и комплексов, где участвуют многие организации
Достоинством является то, что сетевые графики учитывают все работы, от которых зависит успешный ход строительства, в т.ч. проектирование, внешние поставки материалов, технологического оборудования и т. д.
h
i
j
k
предшествующая данная последующая
работа (h – i) работа (i– j) работа (j – k)

## Slide 23: Событие
Событие
Это результат выполнения (факт окончания) одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ
Изображение события
i
i
j
Наименование работы
Продолжительность работы
Начальное событие
конечное событие
I – j - шифр работы или код работы

## Slide 24: Работа
Действительная работа
(работа)
некоторый процесс, для выполнения которого требуются время и ресурсы
Ожидание
(техн. или орг. перерывы)
Зависимость (связь или фиктивная работа)
процесс, требующий затрат времени, но не требующий затрат ресурсов
Не требует для своего выполнения ни времени, ни ресурсов
Notes: 24

## Slide 25: Путь
Путь в сетевом графике
Это любая непрерывная последовательность работ
Продолжительность пути
Продолжительность пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ
Полный путь, имеющий наибольшую продолжительность, называют критическим
Полный путь – это путь, соединяющий исходное событие сетевого графика с его завершающим событием
Неполный путь – это путь, соединяющий два каких-либо события, т.е. часть полного пути

## Slide 26: Правила построения сетевого графика
Сетевой график должен отображать организационно-технологическую модель возведения здания и сооружений и удовлетворять требованиям технологии строительного производства (построение топологии сетевого графика)
Все стрелки-работы, стрелки-ожидания и стрелки-зависимости должны быть направлены в одну сторону развития работ от исходного к завершающему событию
Все события должны быть пронумерованы, при этом каждое последующее событие должно иметь больший номер, чем событие, ему предшествующее
Не допускается повторение номеров событий
Все события, кроме завершающего, должны иметь последующие работы
Между двумя событиями может быть только одна работа. Если из события выходит не одна работа, а несколько работ и результатом этих работ является одно и то же событие (т.е. выполнение последующей работы может начинаться только после выполнения всех работ) , значит одна стрелка-работа может входить в это событие. Для показа окончания других работ вводятся дополнительные промежуточные события, между каждым из которых и событием-результатом выполнения всех работ проводятся пунктирные стрелки- зависимости
В сетевом графике не должно быть замкнутых контуров, «хвостов», «тупиковых» работ и пересечений работ (зависимостей).

## Slide 27: Изображение работ в сетевом графике

## Slide 28: Линейный график
Данный график прост в исполнении и наглядно показывает ход работы
На графике динамическая система строительства представлена статической схемой и не может отображать происходящие в процессе строительства положение
На нем отображено положение на определенный момент (например, план)
Модель не адекватна оригиналу, форма модели вступает в противоречие с ее содержанием.
основные недостатки линейных графиков:
  - отсутствие наглядно обозначенных взаимосвязей между отдельными операциями (работами);
  зависимость работ фиксируется как неизменные, в результате чего ценность графика исчезает, как только при реализации графика происходят какие-то изменения в организационно-технологических решениях;
  - из-за отсутствия времени во время реализации строительных процессов необходимую корректировку линейного графика обычно не делают, так как это работа сложная и трудоемкая, чтобы каждый раз ее осуществить при любых изменениях условий строительства;
  - сложность вариантной проработки и ограниченная возможность прогнозирования хода работ;
  - сложность применения современных математических методов и компьютеров дляя механизации расчетов параметров графиков

## Slide 29: Линейный график неритмичного потока

## Slide 30: Циклограмма

## Slide 31: Назначение и основные принципы проектирования стройгенпланов
Стройгенплан – это общий план площадки строительства, на котором, кроме существующих и строящихся зданий и сооружений предусмотренных проектом, показано расположение временных зданий, сооружений и устройств, необходимых на период строительства
Назначение стройгенплана – установить объем и состав строительного хозяйства и подготовительных работ, входящих календарный план
Основные принципы
проектирования стройгенплана:
Оптимальность и экономичность решений
Исключение многоразового перебазирования объектов строительного хозяйства
Недопустимость многократных перегрузок материалов и деталей до их установки в проектное положение
Сокращение затрат на временное издания, сооружения и устройства
Размещение энергоустановок в центре тяжести потребителей
Обеспечение охраны труда, техники безопасности, противопожарной и экологической защиты

## Slide 32: Виды стройгенпланов
Стройгенпланы
Ситуационные
(1 : 10000)
Карьеры, ж.д. станции, предприятия и т.д.
Общеплощадоч-ные (от 1 : 1000 до 1 : 10000)
Объектные
(от 1 : 100 до 1 : 1000)
1 объект

## Slide 33: Методика проектирования стройгенпланов
Находятся контуры подлежащих сносу и строительству зданий
Наносятся постоянные инженерные сети, подлежащие строительству
Устанавливаются пути движения монтажных механизмов и располагаются механизированные установки
Проектируются места расположения складов
Устанавливаются места расположения производственных предприятий
Проектируется места расположения электроустановок
Размещаются временные административно-хозяйственные и бытовые сооружения, временные дороги и сети

## Slide 34: Стройгенплан

## Slide 36: Спасибо за внимание!