## Slide 1: Организация работ основного периода строительства
ФЕДОРОВА Г. Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ЛЕКЦИЯ 2.3.2
Модуль 2. Основы организации строительного производства

## Slide 2: Цель лекции
Проектирование строительного генерального плана

## Slide 3: Размещение монтажных кранов и подъемников на СГП
Определяют расчетные параметры и подбирают кран
Производят поперечную привязку кранов и подкрановых путей
Производят продольную их привязку
Определяют зоны действия кранов и опасные зоны
При необходимости вводят ограничения в зону действия крана

## Slide 4: Схемы размещения кранов относительно возводимых зданий
При привязке крана необходимо определить минимальную длину подкранового пути и проверить отсутствие «мертвой» зоны на возводимых зданиях и сооружениях.

## Slide 5: Выбор крана
Выбор осуществляют по трем основным техническим параметрам:
- высоте подъема крана;
- вылету стрелы;
- показателям экономичности выполнения монтажных и других работ

## Slide 6: Выбор башенного крана
1 Высота подъема крюка башенного крана Нкр определяется по формуле:
Нкр = Нзд + hк + hст + hз,
где Нзд – высота здания по низу устанавливаемой верхней монтируемой конструкции от уровня рельс подкранового пути;
hк – высота монтируемой конструкции верхнего этажа (яруса) здания, сооружения, м;
hст – высота применяемых строп, м;
hз – величина запаса высоты, равная 0,5 м.
2 Требуемый вылет стрелы башенного крана Lс от осей подкрановых путей рассчитывается по формуле
Lc = bзд + bкр/2 + bp + bp*,
где bзд – ширина здания, м;
bкр – расстояние от оси подкранового пути до края его балластной призмы, м;
bp – расстояние от края балластной призмы подкранового пути до границы дна котлована под здание, м;
bp* – расстояние от границы стены или выступающей части до границы дна котлована под здание, м.

## Slide 7: Поперечная привязка кранов при возведении надземной части здания

## Slide 8: Продольная привязка подкранового пути

## Slide 9: Подкрановый путь
Минимальная длина подкранового пути Lп.п по формуле:
Lп.п = Lкр + bкр + 2lтуп,
где Lкр – расстояние между крайними стоянками башенного крана по его оси,
определяемое графически исходя из отсутствия «мертвых зон» на здании,
сооружении, м;
bкр – размер базы крана, м;
lтуп – длина тупикового противоугонного устройства, равная примерно 1,5 м.

## Slide 10: Опасные зоны действия кранов и подъемников
Монтажная зона
Рабочая зона крана
Зона перемещения груза
Опасная зона работы крана
Опасная зона подкрановых путей
Опасная зона работы подъемника
Опасные зоны дорог
Особа опасные зоны монтажа конструкций

## Slide 11: Монтажная зона
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке и закрепления элементов
Согласно СНиП 12-04-2002 эта зона является потенциальной опасной. Она равна контуру здания плюс 4 м при высоте здания до 10 м, плюя 5 м при высоте до 20 м и т.д.
На СГП эту зону обозначают пунктирной линией, а на местности – хорошо видимыми предупредительными надписями или знаками

## Slide 12: Рабочая зона крана
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) – пространство, находящееся в пределах линии, описывамой крюком крана
Определяется для башенных кранов путем нанесения на план из крайних стоянок полуокружностей радиусом, соответствующим максимально необходимому для работы вылету стелы, и соединения их прямыми утолщенными линиями

## Slide 13: Зона перемещения груза
Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана
Зоны определяются по горизонтали от границы рабочей зоны крана до возможного места падения груза в процессе перемещения
Для башенных и стреловых кранов границы зоны определяется суммой максимального рабочего вылета стрелы и ширины зоны, принимаемой равной половине длины самого длинного перемещаемого груза

## Slide 14: Опасная зона работы крана
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.
Для всех кранов границу опасной зоны работы Rоп определяют радиусом, рассчитываемым по формуле
Rоп = Rmax + 0,5 lmax + lбез,
Где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;
0,5 lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м;
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое в соответствии со СНиП.

## Slide 15: Опасная зона подкрановых путей
Опасная зона подкрановых путей – это территория, на которой расположены подкрановые пути, но расширенная с учетом нормы безопасности
С одной стороны границы – здание, с другой –временное ограждение, установленное вдоль пути на расстоянии В от его оси, а в торцах на расстоянии 1 м от пооротной платформы крана, находящегося на крайней стоянке

## Slide 16: Опасная зоны работы подъемника
Это пространство, в пределах которого возможно падение поднимаемого или опускаемого подъемником груза
При высоте подъема до 20м ширина опасной зоны, исчисляемая от габаритов подъемника, принимается не менее 5 м, при большей высоте определяется по формуле Впод = 5 + 1/15(Н – 20)

## Slide 17: Опасная зона действия башенного крана

## Slide 18: Опасные зоны действия самоходного стрелового крана

## Slide 19: Опасная зона дорог
Это участок дорог, попадающие в опасные зоны работы кранов
На стройгенплане их обычно штрихуют, а на строительной площадке на этих участках устанавливают хорошо видимые предупредительные знаки и световые сигналы

## Slide 20: Проектирование временных дорог
Составляют схему движения транспорта и располагают дороги в плане
Определяют параметры дорог, места и размеры их уширения и наносят на стройгенплан
Устанавливают опасные зоны дорог и наносят их на СГП
Определяют конструкции дорог
Рассчитывают объемы дорожных работ и необходимые для их выполнения ресурсы

## Slide 21: Требования к проектированию
Необходимо предусматривать сквозной проезд транспорта без тупиков и разворотов
Учитывать возможность проезда крупных строительных машин
Дорога должна быть кольцевой для доступа пожарной машины
Минимальные расстояния: между дорогой и складской площадкой – 0,5 – 1,0м; между дорогой и подкрановыми путями с учетом вылета стрелы – 6,5 – 12,5м;
Между дорогой и осью железнодорожного пути – 3,75 м для нормальной колеи, 3,0 м – для узкой колеи; между дорогой и ограждением строительной площадки 1,5 м; между дорогой и бровкой котлована или траншеи – 1,0 – 6 м в зависимости от глубины выемки и вида грунта

## Slide 22: Параметры временных дорог
Число полос движения – 1 (3,5м, уширение длиной 12-18м шириной 6 м через 100м) или 2 (6м)
Ширина земполотна 6 м и 8,5м, если используются БелАЗы проезжая часть 8 м, ЗП -11м
Радиус закругления дорог - 12м, ширина 5 м

## Slide 23: Схема размещения временных дорог

## Slide 24: Особо опасные зоны монтажа конструкций
Если по объективным причинам нельзя соблюсти некоторые требования правил ТБ разрабатываются специальные мероприятия по выполнению работ в особых условиях, которые должны быть утверждены главным инженером
Работы ведутся под контролем специально назначенного технического лица

## Slide 25: Спасибо за внимание!