Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки/специальность: 08.03.01Строительство

Профиль/специализация: ПГС

Задание и методические указания

на выполнение курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управления строительством»

Студенту ______________________________________________       группы ________________

Тема: «Проектирование календарного плана и объектного стройгенплана»

Цель курсового проекта:

Курсовой проект выполняется с целью более глубокого усвоения теоретического материала, приобретения навыков по организации и планированию строительства.

- Исходные данные:.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, принимается из CРС №1 и №2 по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» или объект по выбору студента.

Район строительства –  по выбору студента, любой населенный пункт Республики Саха (Якутия).

Срок начала строительства – месяц принимается по последней цифре номера зачетной книжки студента.

Границы стройплощадки принимаются студентом самостоятельно с учетом нормативных требований, предъявляемых к проектированию объектного стройгенплана.

- Состав проекта.

Пояснительная записка  включает 20-30 страниц на формате А4.

Графическая часть – 2 листа формата А1. Наименование листов – Календарный сетевой план и Объектный стройгенплан.

- Общие указания по выполнению и оформлению проекта

А. Содержание пояснительной записки курсового проекта

Пояснительная записка курсового проекта должна включать следующие разделы:

- Краткая характеристика производственных условий

Приводятся основные исходные данные, дается краткое описание объемно-планировочных и конструктивных решений объекта, источников водо-энергоснабжения, материалов и конструкций. Вычерчивается эскизы плана и разрезов здания с нанесением границ между монтажными захватками. Указывается сроки строительства

- Определение нормативной продолжительности строительства объекта

Нормативная продолжительность определяется по СНиП 1.04.-3-85* или МДС 12-43.2008. Указывается общая продолжительность, продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования для промышленных зданий.

- Спецификация сборных элементов

Заполняется в виде таблицы1. Т а б л и ц а 1 – Спецификация сборных элементов

| № п/п | Наименование элемента | Марка | Объем бетона (металла) в 1 элементе, м3 (т) | Масса одного элемента, т | Кол-во | Общий объем бетона, м3 (масса металлоконструкций, т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Выбор методов производства работ

Описываются принятые методы производства работ с указанием основных строительных машин и механизмов.

- Составление карточки – определителя работ для сетевого графика строительства объекта

На основе обработки данных ведомости трудозатрат и продолжительности СМР (СРС №2) составляется карточка- определитель работ и ресурсов сетевого графика, форма которой представлена в таблице 2

Т а б л и ц а 2 – Карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность работы, дни |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По захваткам |  |  |  | Шифр работы | Количество рабочих |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |

Решение по делению общего фронта работ на частные фронты работ принимает студент исходя из планирования параллельного выполнения разнородных частных потоков. Для каждого частного потока формируется бригада.

- Построение сетевого графика (далее СГ)

При разработке топология СГ формирование потоков следует осуществить по методу критического пути и по методу непрерывного освоения фронта работ. Определить продолжительность «ожиданий», только после этого приступить к расчету сетевого графика. После определения расчетных параметров СГ необходимо с учетом начала сроков строительства СГ привязать к дате.

Затем построить график движения рабочих, если необходимо корректировать сетевой календарный план.

- Графики потребности в строительных машинах, основных материалов, изделий и конструкций

Составить перечень основных строительных машин с указанием марки и основных технических показателей. Выполнить расчет выбора крана.

На графике основных материалов, изделий и конструкций следует показать 5-6 основных наименований.

- Разработка объектного стройгенплана

Все расчеты выполнить по методике, приведенной МДС 12-46.2008.

  - Расчет потребности во времени зданиях санитарно-бытового и административного назначения

  - Расчет площадей складов и навесов

  - Расчет потребности в водоснабжении

  - Расчет водопотребности в временном электроснабжении

  - Обоснование стройгенплана

Обоснование рекомендуется дать после выполнения стройгенплана в графической части. В обоснование входит краткое описание стройгенплана, пояснение по принятому в проекте взаимному расположению объектов и элементов строительного хозяйства, материал временных сетей и дорог, конкретное описание того, как учтены требования правил ТБ, ПБ и мероприятия по охране окружающей среде.

- Расчет технико-экономических показателей

1. Нормативная продолжительность строительства, в полных месяцах;

2. Проектная продолжительность  строительства (по сетевому графику), в месяцах

3. Трудозатраты на строительство объекта нормативные, чел-дн.

4. Строительный объем здания;

5. Удельные трудозатраты в чел.-дн.на 1м3;

6. Удельные трудозатраты в чел.-дн.на 1м2;

7. Коэффициент использования территории стройплощадки – как отношение суммы площадей зданий, складов, дорог к площади стройплощадки.

- Список литературы курсового проекта

11. Содержание графической части (2 листа формата А1)

На листе 1 показывают сетевой календарный план, графики ресурсов и ТЭП календарного плана.

На листе 2 показывают стройгенплан, привязку крана, приводят требования по организации стройплощадки, условные обозначения, экспликацию временных зданий и сооружений и ТЭП.

Задание выдал   _________________/ Г,Д,Федорова /  Задание принял   ____________________

Срок выдачи: ____________________ 	        Дата защиты  ____________________

(уточняется индивидуально)