## Slide 1: Тема 1.1 Развитие науки об организации строительства. Принципы организации строительства
Вводная Лекция
Г. Д. Федорова, к.т.н., доцент
Модуль 1. Концептуальные основы организации строительного производства

## Slide 2: Б1.В.ОД.4 Основы организации и управления в строительстве
Модуль 1. Концептуальные основы организации строительного производства
Модуль 2. Основы организации строительного производства
Модуль 3. Основы управления в строительстве

## Slide 3: Целями освоения дисциплины (модуля)
формирование осознанного интереса к будущей профессии
ознакомление с основами организации и управления строительства
развитие способности бакалавров принимать обоснованные решения в сфере организации и управления строительным производством

## Slide 4: Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
ОПК-8. Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
ПК-10. Знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
ПК-11. Владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

## Slide 5: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
- организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства
Уметь:
- профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию
- обосновывать организационные формы строительных организаций и их низовых структур
- работать в команде, управлять конфликтами, возникающими в производственных коллективах
Владеть методами предупреждения и разрешения конфликтов в производственных организациях
Владеть практическими навыками работы :
- с нормативными документами в сфере организации строительства
- оперативного планирования строительного производства и организации системы контроля качества строительно-монтажных работ при возведении и сдачи объектов в приемке.

## Slide 6: Выписка из учебного плана
Семестр | Всего трудоемкость |  | Всего ауд. | Из них |  |  | КСР | СРС | Форма промежуточной аттестации, зачет/дифференцированный зачет/экзамен | Учебные занятия в интерактивной форме, объем в часах
 | в зач.ед. | в часах |  | Лекций | Лабораторных | Практических |  |  |  | 
7 | 3 | 108 | 54 | 18 | - | 36 | 5 | 49 | зачет | -

## Slide 7: Строительство
Строительство потребляет 1/5 национального дохода
Отрасль материального производства, продукцией которой являются законченные и подготовленные к эксплуатации предприятия, здания и сооружения
строительство:
Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). [ГрСК, статья 1, часть 13]

## Slide 8: Организация строительства
Организация-это определенный порядок в функциональном и структурном смысле
Понятие «организация» имеет двоякий смысл:
- организация как организационная структура
- организация как процесс
Строительная организация
Организация строительства

## Slide 9: Цель и задачи строительной организации в условиях рынка
Цель – получить прибыль
Задачи
Строить
качественно
Строить
в срок

## Slide 10: Строительное производство
Понятие СП
Виды работ
Строительное производство – взаимосвязанный комплекс строительных и монтажных работ и процессов, результатом которых являются готовые к эксплуатации здания и сооружения или их части, готовые к монтажу технологического оборудования
работы общестроительные:
Массовые виды строительных работ, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные работы, устройство полов, столярные и стекольные работы и т.д.).
работы специальные строительные: Отдельные виды работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов, связанные с устройством, переносом или заменой инженерных сетей, систем, монтажом инженерного оборудования.

## Slide 11: Понятие об управлении
Движение
Дать направление
Целенаправленное движение
Два вида управления:
управление технологическими процессами и машинами
Управление людьми (персоналом)

## Slide 12: СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 ( введен с 25 июня 2020г.)
Цель настоящего НД
Область применения
обеспечение требований следующих документов:
- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на стадии строительств
- «Градостроительный кодекс РФ»
на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов (в части организации строительства)
на работы при реализации проектов в отношении объектов гражданского и промышленного назначения, а также направлены на реализацию перепрофилирования промышленных территорий в условиях сложившейся застройки.
требования настоящего свода правил не распространяются на строительство объектов индивидуального жилищного строительства

## Slide 13: Виды строительства
Новое строительство - это создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов): Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
снос объекта капитального строительства: Ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей

## Slide 14: Организация строительного производства
–взаимосвязанная система подготовки к выполнению отдельных видов работ, установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжения всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и качества выполнения отдельных видов работ или строительства объекта
Организация СП
когда
кому
выполнять
где
СМР

## Slide 15: Особенности строительного производства
Неподвижность и территориальная закрепленность продукции – объектов строительства (зданий и сооружений) и подвижность орудий и средств производства
Зависимость от природно-климатических воздействий окружающей среды
Большая материалоемкость
Разнообразие строительной продукции
Техническая сложность строительной продукции
Длительность производственного цикла и высокая стоимость строительной продукции
Подготовка строительства
Бригадные формы организации труда
Особая форма специализации с отчуждением основных орудий труда от исполнителей
Специфические формы кооперации

## Slide 16: Строительство как отрасль экономики
Новое строительство
Расширение действующего предприятия
Реконструкция
Техническое перевооружение или модернизация
Капитальное строительство – отрась материального производства, продукцией которой являются законченные и подготовленные к эксплуатации здания и сооружения различного назначения

## Slide 17: Этапы развития производства
Во второй половине XIX века: Ф. У. Тейлор (труд «Принципы научного управления») отделил подготовительный период от основного периода выполнения работ, дифференцировал каждую операцию, закрепив за каждым рабочим, ввел хронометраж, разработал систему учета и контроля, предложил функциональных руководителей (мастера)
Г. Форд-старший, промышленник, в 1913 г. Используя принцип дробления работы на операции и приемы на конвейере по сборке автомобиля ( с 1,5 дн до 93 мин)
Во второй половине XIX века Г. Эмерсон предложил 12 принципов соблюдения которых повышает производительность любого труда (формирование целей, учет перспективных целей, компетентность консультаций, дисциплина, справедливое отношение к персоналу, владение информацией руководителем и т. д.)
Во второй половине XIX века А. Фаиоль создал систему управления производством, основанной на выделении шести групп функций - технических, коммерческих, финансовых, охраны, счетных, административных
Середина 50-х годов ХХ века американскими учеными М. Уокером, Д.Келли и математиком Д. Мальмкольмом системы сетевого планирования и управления (системы СРМ и PERT)

## Slide 18: Этапы развития науки об организации строительства в России
1 период, 1930-1948 | разработка начальных основ поточности в строительстве и экспериментальное применение потока при возведении в основном одинаковых жилых домов | Теория строительного потока разрабатывалась в трудах профессоров А.В, Барановского, М.С. Будникова, А.А.Тармаша, А.И. Неровецкого, М.В. Вавилова, Б.П. Горбушина, В.В. Чихачева, В.И. Батурина, Н.И. Пентковского и др.
2период, 1948-1961 | становление современной теории потока и экспериментальное применение его в разных видах строительства | 
3 период, 1961-1967 | переход от экспериментирования к массовому применению поточных методов в строительстве, переход к современным методам проектирования организации строительства, к разработке основ сетевых методов планирования и управления | 
4 период , 1967-до 2014 | массовое применение в масштабе страны сетевого моделирования, внедрение ЭВМ в проектировании организации поточного строительства и создание системы автоматизированного проектирования и строительства (САПР, АСУС; разработка локальных экономико-математических моделей строительного производства, исследования организационно-технологической надежности строительного производства, применение поточного строительства в рыночных условиях и конкуренции | 
5 период, с 2014г | Переход на информационное моделирование в строительстве | 

## Slide 19: Развитие организационных форм строительства
1918 | Создан Высший Совет Народного хозяйства | В состав ГОМГОССООР входит 135 губернских строительных контор
1922 | КОМГОССООР преобразован | Строительный отдел ВСНХ
1923 | Всероссийский строительный трест ГОССтрой | На основе объединения строительных контор
1927 | Создан Комитет по строительству | На базе строительного треста ВСНХ, общее регулирование деятельности строительных организаций
1936 | Главные управления по строительству (ГЛАВКИ) | Главки созданы во всех наркоматах, крупные постоянно действующие строительные организации
1939 | Организован общесоюзный народный крмиссириат по строительству | С созданием НАРКОМСТРОЙ СССР строительство выделилось в самостоятельную отрасль НХ страны
1946 | Преобразование НАРКОМСТРОЙ СССР | Минтяжстрой, Минтопстрой, Минмашстрой, Минметаллургхимстрой, Минэлектрострой, Минтранстрой, Мингорсельстрой)

## Slide 20: Этапы развития науки об организации строительства в нашей стране
1950 | Создан госкомитет СССР по делам строительства | Развитие НИОКР, ПСД, создание нормативной базы, совершенствование методов ОПмУ строительством
1957 | Отраслевой принцип управления НХ заменен территориальным принципом | Строительные организации были переданы в Советам народного хозяйства в регионах
1966-67 | Переход к отраслевому принципу управления экономикой страны | Миннефтегазстрой, Минтрансстрой, Минпромстрой, Минстрой, Минсельстрой, Минтяжстрой, Минэнергострой, Минводхохстрой, Минмонтажспецстрой
1970-80гг | Распад строительной отрасли | 
1986 | Перестройка управления строительным комплексом страны | Республиканские строительные министерства подчинены строительному министерству союзной республики
1991 | Начало перехода к рыночной экономике | Приватизация, ОАО, ООО, МП и т.д. Зарегистрирован Российский союз строителей

## Slide 21: Саморегулируемая организация
Саморегулируемая организация(СРО) – это некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
10.11.2009
I Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва). По результатам работы съезда создано Национальное объединение строителей. Делегаты съезда избрали первый состав Совета НОСТРОЙ в количестве 24 человек.

## Slide 22: Основные принципы организации строительного производства
Единство социальных и экономических результатов управления (рациональное формирование целей, стоящих перед организацией СП и реализацией ИСП)
Специализация и концентрация исполнителей (учет многообразия и сложности при организации СП и при исполнении ИСП)
Иерархичность субъектов и объектов управления (формирование рациональных организационных структур при организации СП и при реализации ИСП)
Нормативность в управлении ИСП (обязательный учет правовой регламентации строительной деятельности)
Оптимальность управления (использование достижений НТП при проектировании, строительстве и эксплуатации проекта)

## Slide 23: Спасибо за внимание!
Задание на срс:
Составить реферат на СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»