## Slide 1: Участники строительства и их взаимодействие Программно-целевой метод планирования.
Федорова Г. Д., к.т.н., доцент
Лекция 1.2
Модуль 1. Концептуальные основы организации строительного производства

## Slide 2: Задачи лекции
Современные подходы и принципы, положенные в основу организации, планирования и управления строительством
Участники строительства и их функции
Договорные отношения между участниками строительства

## Slide 3: ИСП
Инвестиционный процесс создания объекта - совокупность взаимосвязанных этапов осуществления капитальных вложений, включающих научно-исследовательские и конструкторские разработки, предпроектные работы и проектные работы, подготовку строительного производства, осуществление строительства, ввод в действие и освоение мощностей (площадей) в объеме производственного финансирования
Проект, осуществление которого связано с созданием строительного объекта и освоением инвестиций, называется инвестиционным строительным проектом (ИСП)
ИСП охватывает весь жизненный цикл создания здания или сооружения, от начала появления идеи до ввода в действие
Для управления реализацией ИСП создается команда проекта, основной задачей которой является координация деятельности всех участников строительства.

## Slide 4: Организация строительства
Строительство – один из основных этапов ИСП, целью реализации которых создание здания и сооружения.
Организация строительства – система взаимоувязанных организационных, экономических и технических мер по обоснованию, созданию и обеспечению порядка и условий возведения предприятий, зданий и сооружений с наименьшими затратами всех видов ресурсов

## Slide 5: Организация СП
Строительное производство – взаимосвязанный комплекс строительных и монтажных работ и процессов, результатом которых являются готовые к эксплуатации здания и сооружения или их части, готовые к монтажу технологического оборудования Организация строительного производства – система взаимоувязанных организационно-технологических решений, мероприятий и работ по обеспечению эффективного выполнения строительно-монтажных работ по возведению объекта запроектированными темпами и в установленные сроки
Организация строительного производства –взаимосвязанная система подготовки к выполнению отдельных видов работ, установления и обеспечения общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжения всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и качества выполнения отдельных видов работ или строительства объекта

## Slide 6: Сравнение работ
№ п/п | Наименование этапа реализации ИСП | Основной разрабатывае-мый документ | Основной исполнитель этапа | Наименование работ |  | 
1 | ТЭО | Бизнес- план | Застройщик |  |  | Управление ИСП
2 | Предпроектный этап | Задание на проектирование | Застройщик, технический заказчик |  |  | 
3 | Проектно изыска- тельские работы | ПСД, ПОС | Проектировщик, технический заказчик |  |  | 
4 | Общая орг.-техн. подготовка | Организация торгов, контракт | Технический заказчик, претенденты, генподрядчик |  | Организация строительства | 
5 | Получение разрешения на строительство | Разрешение на производство СМР | Технический заказчик, генподрядчик |  |  | 
6 | Техническая подготовка | ППР | Подрядчик | Организация СП |  | 
7 | Строительство, контроль, учет и отчетность | Общий журнал работ, надзоры | Подрядчик, заказчик, проектировщик |  |  | 
8 | Сдача объекта | Акт сдачи-приемки объекта | Подрядчик, технический заказчик, ГСН |  |  | 
9 | Ввод в эксплуатацию | Паспорт объекта, регистрация | Технический заказчик, эксплуат. организация |  |  | 

## Slide 7: Участники строительства
Инвестор
Девелопер
Застройщик
Технический заказчик
Пользователь
Эксплуатирующая организация
Проектная организация
Менеджер
Генеральная подрядная организация
Подрядная организация
Субподрядная организация
Поставщик
Транспортная организация
Научно-исследовательская организация
Банк
Коммерческие банки
Страховая компания
Товарно-сырьевая биржа
Образовательные организации
Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Организации водо-, энерго-, газоснабжения; организации, обеспечивающие вывоз мусора, отходов производства, утилизацию, ремонт и т.д.

## Slide 8: Схема взаимодействия основных участников инвестиционного цикла
Технический заказчик
Страховая фирма
Товарный рынок
Проектно-изыскательские организации
Банк, инвестиционный фонд
Субподрядные организации
Генподрядные организации
Поставщики материальных ресурсов и технического имущества
Строительство объектов и их комплексов

## Slide 9: Изменение строительного комплекса
Трансформирована система финансирования и инвестиционной деятельности
Установлены качественно новые производственные связи
Возросли хозяйственная самостоятельность и ответственность участников строительства
Переход
на качественно новый организационный уровень

## Slide 10: Концептуальные основы организации строительного производства
Стратегическое направление реформирования строительной организации – развитие принципов и основ организации строительства как систему взаимосвязанных организационных, экономических и технических мер по обоснованию, созданию и обеспечению порядка и условий возведения предприятий, зданий и сооружений запроектированными темпами с целью своевременного ввода их в действие с высоким качеством
Основные проблемы:
Формирование требований к организационно-технологической документации
Выбор рациональных решений при проектировании и строительстве объектов
Интенсификация инвестиционного процесса
Развитие современных методов организации строительства зданий и сооружений
Адаптация строительных организаций к изменяющимся экономическим условиям

## Slide 11: Технический прогресс в строительстве
Агрегирование материально-технических ресурсов и максимального переноса работ со строительной площадки в сферу промышленного производства
Развитие мобильных форм концентрации мощностей строительных организаций с широким использованием экспедиционной, вахтовой и экспедиционно-вахтовой организации труда и тд
Создание и массовое применение широкой номенклатуры типовых и унифицированных элементов временной строительной инфраструктуры

## Slide 12: Эффективные принципы организации СП
Специализация
Кооперирование
Концентрация

## Slide 13: Форма организации СП
Специализация отражает уровень общественного разделения труда и включает 4 направления развития: отраслевое, объектное, технологическое и по детальное;
Кооперирование (внешнее и внутреннее) представляет собой форму взаимодействия участников возведения зданий и сооружений;
Концентрация характеризует наращивание мощностей строительных организаций и промышленных предприятий
Комбинирование – особая организационная форма объединения строительной организации и промышленного предприятия (замкнутый технологический цикл СП)

## Slide 14: Специализация
отраслевая
Объектная (предметная)
Создание территориальных организаций, специализированных на возведение объектов для определенных отраслей народного хозяйства
Субмикроотрасли, специализирующиеся на возведении технологических однородных объектов, производстве одинаковых предметов и услуг

## Slide 15: Специализация
технологическая
По детальная
Выполнение определенных видов работ (земляные работы, монтаж строительных конструкций, отделочные работы и т.д.)
Делится по видам производства отдельных деталей, конструкций и изделий (например, продукция предприятий ДСК)

## Slide 16: Кооперирование
Виды:
Дает возможность:
Внешнее – устанавливаются связи между генподрядной и субподрядными организациями, строительными организациями и предприятиями
Внутреннее – связи получают распространение внутри бригад, участков, трест-площадок
На стадии подготовки СП: определить максимальное совмещение периодов строительства, установить целесообразные сроки открытия фронта работ и организовать комплектную поставку материалов, конструкций и оборудования
Во время строительства: выполнить значительный объем работ на раннем этапе, создать долгосрочные потоки и обеспечить своевременное обеспечение стройки ресурсами

## Slide 17: Концентрация
На стадии подготовки СП
На этапе осуществления строительства
Определение потребной мощности строительных организаций через величину необходимых трудовых ресурсов и средств труда
Заблаговременное создание нормальных производственных и санитарно-бытовых условиях для работающих
Обеспечение эффективного распределения во времени трудовых ресурсов и средств труда и их взаимодействие в течение всего строительства
Использование для нужд строительства мобильных комплексов из инвентарных зданий и постоянных зданий, подлежащих сносу
Notes: Ний и сооружений

## Slide 18: Комбинирование
Суть
Количественная оценка качества организации СП
Применяемые формы организации всегда взаимодействуют между собой
Выражают правила соединения трудовых ресурсов, средств труда и предметов труда
Оценка количественной характеристика механизма организации СП является функцией ресурсных R, временных Т и пространственных Р параметров:
Н (R, Т, Р) = F[R(t1), T(t2), P(t3≤1)]
Граничные условия этой функции определяются физическим смыслом развития производственного процесса

## Slide 19: Модель строительного производства: система «ресурсы – продукция»
Производственные сооружения, оборудование
Объекты и услуги
Рабочие
Материалы
Энергия
Ресурсы
Производственный процесс
продукция
Модель объекта
Модель процесса

## Slide 20: Концепция прогрессивной организации СП
состоит в определении и реализации условий эффективного соединения труда со средствами труда и предметами труда, обеспечивающих согласованное во времени и пространстве быстрое превращение материалов, конструкций и оборудования в готовую строительную продукцию при минимальных затратах живого труда на строительной площадке
Для реализации концепции используется программно-целевой метод планирования с формированием целей развития СП и разделения их на подцели более дробного характера

## Slide 21: Программно-целевой метод
это способ формирования системы плановых решений, сущность которого состоит в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития объекта управления, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами и эффективном развитии самого объекта.

## Slide 22: Основные принципы программно-целевого планирования(ПЦП)
ориентация на конечную цель
сквозное планирование объекта управления
принцип непрерывности.

## Slide 23: Основные принципы программно -целевого планирования:
ориентация на конечную цель
сквозное планирование объекта управления
принцип непрерывности
Определение цели
Идентификация проблемы, требующих решения
Определение конечной цели, требующей достижения
Идентификация альтернативных вариантов
Рассматривание все возможные пути решения поставленной цели
Оценка последствий
Сопоставление альтернативных решений, в том числе необходимо придти к денежниму выражению
Возвращение на исходную позицию
Новые данные об достигнутых и не достигнутых результатах и переход на определение новых целей
Выбор решения
Выбор наиболее выгодного решения

## Slide 24: Производственная программа
Производственная программа строительного предприятия формируется на основе заключенных договоров подряда
Получение подряда происходит в конкурентной среде
Договор подряда содержит общие и особые условия

## Slide 25: Спасибо за внимание!