## Slide 1: Документация по организации строительства и производству работ
Федорова Г. Д., к.т.н., доцент
Лекция 2.1
Модуль 2. Основы организации строительного производства

## Slide 2: Задачи лекции
Нормативно-методическая документация
Организационно-технологические документы
Состав ПОС , ПОР и ППР

## Slide 3: Состав нормативно-методической документации
Составляющие системы ОСП
Состояние базы НД требует актуализацию
Проектирование (ПОС)
Подготовка СП
Производство работ
МТО
Механизация и транспорт
Управление строительством
Контроль качества строительства
Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
По каждой составляющей системы ОСП накоплен огромный опыт, передовые решения которого составили основу нормативной базы

## Slide 4: На начало 2019 года фонд нормативных технических документов составляет 340 сводов правил и 1090 стандартов
С 2015 по 2018 годы в нормативно-техническую базу строительства вошли 70 принципиально новых для отрасли документов.
Это своды правил и стандарты по следующим направлениям:
эксплуатация зданий и сооружений;
технологии информационного моделирования;
высотное строительство;
градостроительное проектирование и благоустройство территорий;
сейсмостойкое строительство;
особые воздействия, прогрессирующее обрушение;
динамические воздействия;
индустриальные парки и промышленные кластеры;
деревянные конструкции и здания с применением деревянных конструкций (в том числе многоэтажные);
фасадные системы;
применение полимерных композитов.

## Slide 5
2003 год
до
после
СНиП 10-01-94
«Система нормативных документов в строительстве»
45 комплексов
СНиП
СП
ГОСТ Р
ТСН
РДС
СТП и СТО
1 .Федеральный закон
«О техническом регулировании»
2. Федеральный закон
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Международные стандарты
(зарегистрированные Ростехрегулированием)
Международные стандарты
(перевод на русский язык, принятый на учет Ростехрегулированием)
СП
ГОСТ Р
(национальные стандарты)
СТО
Сравнение структур систем нормативных документов в строительстве

## Slide 6: Технические регламенты принимаются в целях:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

## Slide 7
Нормативно-правовая база технического регулирования
в области строительства
ФЗ «О техническом регулировании»
от 27.12.02 № 184-ФЗ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
от 29.12.04 № 190-ФЗ
ФЗ «Об энергосбережении …»
от 23.11.09 № 261-ФЗ
ТР «О безопасности зданий и сооружений»
от 30.12.09 № 384-ФЗ
ТР «О безопасности инфрастр.жел.дор.тр-та»
Пост.Пр. от 15.07.10 № 525
ТР «О требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.08 № 123-ФЗ
ТР «О безопасности низковольтного оборудования»
от 27.012.09 № 347-ФЗ
ТР «О безопасности объектов морского тр-та»
Пост.Пр. от 12.08.10 № 620
ТР «О безопасности лифтов»
Пост.Пр. от 02.11.09 № 782
ТР «О безопасности машин и оборудования»
Пост.Пр. от 15.09.09 № 753
ПРОЕКТ ЗАКОНА:
ТР «О безопасности зданий и сооружений, стр.матер-ов и изделий»
СанПиН 2.1.2.2645010 «Сан.эп.треб.к усл.прож.в жил.здан.и помещениях»
Пост.Гл.сан.вр. от 10.06.10 № 64

## Slide 8: Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает минимальные требования п0:
механической безопасности;
пожарной безопасности;
безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях;
безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
энергетической эффективности зданий и сооружений;
безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

## Slide 9
Доказательная база, обеспечивающая безопасность объектов капитального строительства
Федеральный закон
от 30.12.09 г. № 384-ФЗ
Технический регламент
«О безопасности зданий и сооружений»
Постановление
Правительства РФ
от 4 июля 2020 года N 985
Перечень НС и СП, обязательных к применению для соблюдения требований ТР «О безопасности зданий и сооружений»
ГОСТ P -4, СП -74
Приказ Росстандарта от 2 апреля 2020 года N 687
Перечень добровольного применения, обеспечивающих соблюдение требований ТР «О безопасности зданий и сооружений»
ГОСТ - 115, ГОСТ P -48, СП(актуал. редакции СНиП) -108,
СП (неактуал. редакции СНиП)-7,
СП(неактуал. редакции СП)-3,
СП -253
Всего – 534 документа
Нормативная база строительной отрасли является главным компонентом технического регулирования в строительстве

## Slide 10: Состояние методической документации
Старые
Новые
МДС
РДС
ВСН
ОДМ
Пособия к СНиП
с 2015 года Минстроем России выпускаются методические пособия для разъяснения проектировщикам особенностей проектирования и расчета различных видов строительных конструкций, зданий и сооружений по тем или иным сводам правил, так как нередки случаи, когда СТУ возникают вследствие недостаточной компетентности проектировщиков.

## Slide 11: Организационно-технологическая документация
проекты производства работ (ППР);
проекты организации работ (ПОР);
технологические схемы и указания по производству работ;
схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы);
поточные графики, циклограммы;
технологические регламенты;
технологические карты;
карты трудовых процессов;
сетевые модели и графики;
ресурсные графики (графики движения, поставок);
иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

## Slide 12
Содержащиеся в организационно-технологической документации решения должны быть доведены до всех заинтересованных участников строительства

## Slide 13: Проектирование Раздел «Организация строительства»
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
СНиПы по безопасности труда в строительстве
ГЭСНы, ТерЭСН
МДС

## Slide 14: Подготовка строительного производства
Гражданский кодекс
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
СНиПы по безопасности труда в строительстве
ГЭСНы, ТерЭСН
Указания о порядке составления и согласования ПОС и ППР
МДС
Организационно-технологические решения по технике безопасности в ППР

## Slide 15: Производство работ
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
ТР о пожарной безопасности
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
СНиПы по безопасности труда в строительстве
ГЭСНы, ТерЭСН
МДС

## Slide 16: Материально-техническое обеспечение
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
Пособие и методические рекомендации о материально-техническому обеспечению
Методические рекомендации по управлению МТО запасными частями и подразделениях механизации строительства

## Slide 17: Механизация и транспорт
ФЗ «О техническом регулировании»
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
Методические рекомендации по выбору технологических комплектов машин
Руководство по перевозке автомобильным транспортом строительных конструкций
Методические рекомендации по техническому обслуживанию строительных машин специализированными звеньями

## Slide 18: Управление строительством
Гражданский кодекс
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
ФЗ «О саморегулируемых организациях»
ФЗ «О местном самоуправлении в РФ»
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
Пособия по ПОС и производства СМР (в части ПОР)
Методические рекомендации по организации системы оперативно-диспетчерского управления в строительстве

## Slide 19: Контроль качества строительства. Надзор за строительством
Гражданский кодекс
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
ФЗ «О саморегулируемых организациях»
ФЗ «О местном самоуправлении в РФ»
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
Система управления качеством в строительных организациях, соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

## Slide 20: Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
Гражданский кодекс
ГСК РФ
ФЗ «О техническом регулировании»
ТР о безопасности зданий и сооружений
ФЗ «О саморегулируемых организациях»
ФЗ «О местном самоуправлении в РФ»
СП 48.13330-2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004»
CП 63.13330.2016 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

## Slide 21: На этапе строительного контроля и надзора
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «Положение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

## Slide 22
РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
[2] РД 11-02-2006 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
[3] СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
[4] РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

## Slide 23: Правила введения исполнительной документации
Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика (технического заказчика) или лица, осуществляющего строительство, на время проведения итоговой проверки реестры исполнительной документации в бумажном виде передаются в орган государственного строительного надзора
Перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, на которые оформляется исполнительная документация, устанавливаются в проектной документации, договоре (контракте) с застройщиком (техническим заказчиком), рабочей документации и иной действующей НД, в том числе с учетом настоящего свода правил
В случае возникновения необходимости восстановления утраченной, испорченной исполнительной документации участники строительства могут привлекать специализированные организации и (или) аттестованные лаборатории для подтверждения соответствия объемов и качества выполненных работ проектной документации (в части работ, результаты которых допускается исследовать существующими утвержденными методиками)
Прочие работы, результаты которых не скрываются последующими, не относятся к ответственным конструкциям, участкам сетей инженерно-технического обеспечения, освидетельствуются и оформляются актом

## Slide 24: ПОС
Раздел проектной документации, определяющий общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных работ, структуру управления строительством объекта и другие сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## Slide 25: Содержание ПОС
характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, оценку развитости транспортной инфраструктуры, сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства и перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;
характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка;
описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи, в условиях стесненной городской застройки;
обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

## Slide 26: Содержание ПОС
перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;
обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

## Slide 27: Содержание ПОС
предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;
перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды и объектов в период строительства;

## Slide 28: Содержание ПОС
обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;
перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; в графической части
календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства); строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей

## Slide 29: ПОР
"Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать
Разрабатывается в составе проектной документации

## Slide 30: Содержание ПОР
основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;
перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);
перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;
перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);
расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);
оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);
перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

## Slide 31: Содержание ПОР
описание решений по вывозу и утилизации отходов;
перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);
сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях и о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах
сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса; в графической части
план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций
технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

## Slide 32: ППР
Один из основных организационно-технологических документов, описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.
Примечание - ППР устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства. Выбор организационно-технологических решений следует осуществлять на основе вариантной проработки с применением методов критериальной оценки

## Slide 33: Когда разрабатывается ППР
любом виде строительной деятельности на городской территории;
любом строительстве на территории действующего предприятия;
строительстве в сложных природных и геологических условиях (сложность определяется в проектной документации и результатах изысканий), а также при строительстве уникальных, особо опасных и технически сложных объектов

## Slide 34: Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
титульный лист;
лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
график движения рабочих кадров по объекту;
график движения основных строительных машин по объекту;
технологические карты на выполнение видов работ;
схемы размещения геодезических знаков;
требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;
пояснительная записка

## Slide 35: Проект производства работ в неполном объеме включает в себя:
титульный лист;
лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;
календарный план или график производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком);
схемы размещения геодезических знаков;
пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

## Slide 36
В случае если ППР на строительство данного объекта не разрабатывается, решения по технике безопасности оформляются в виде отдельного документа (документов).
Проект производства работ на территории действующего предприятия должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией.
Проект производства работ с применением горнопроходческих, взрывных и и других потенциально опасных работ должен быть согласован также с органом Ростехнадзора.

## Slide 37: Спасибо за внимание!