## Slide 1: Организация работ подготовительного периода
Федорова Г. Д., к.т.н., доцент
Лекция 3.2
Модуль 2. Основы организации строительного производства

## Slide 2: Задачи лекции
Единая система подготовки строительного производства
Общая организационно-технологическая подготовка
Подготовка к строительству объекта
Подготовка к производству строительно-монтажных работ
Функции Застройщика и Подрядчика.

## Slide 3: Модель строительного производства: система «ресурсы – продукция»
Производственные сооружения, оборудование
Объекты и услуги
Рабочие
Материалы
Энергия
Ресурсы
Производственный процесс
продукция
Модель объекта
Модель процесса

## Slide 4: Единая система подготовки строительного производства
Определяет комплекс взаимоувязанных между собой подготовительных мероприятий организационного, технического и технологического характера, необходимых для нормального развертывания строительства и его осуществления в установленные сроки
Предусматривает три этапа подготовки
1 этап.
Общая организационно-техническая подготовка
2 этап.
Подготовка к строительству объекта
3 этап.
Подготовка к производству отдельных видов СМР

## Slide 5: Общая организационно-техническая подготовка
Наименование работ | Результат
Разработка бизнес-плана | Технико-экономическое обоснование будущего строительства, его назначение и местоположение
Определение инвесторов и согласования размеров инвестиций | Ходатайство (декларация) о намерения, которое подается в местные органы власти
Удовлетворение ходатайства органами власти | Получение разрешения на строительства
Назначение инвестором заказчика | Заказчиком могут быть сами инвесторы или застройщики, либо по их заказу специальные инжиниринговые фирмы, осуществляющие функции заказчика на основе соответствующих договоров
Определение генерального проектировщика | Исполнитель – Заказчик, который организует торги и с победителем заключает договор на проектно-изыскательские работы. Вместе готовят задание на проектирование
Определение генерального подрядчика | Исполнитель – Заказчик, который организует подрядные торги и с победителем заключает генеральный подрядный договор.. Передает ПСД, площадку для строительства с актом об отводе земельного участка, геодезическую основу

## Slide 6: Подготовительные работы в строительстве
это один из важных этапов, так как именно на этом этапе строительных работ
происходит планирование строительно-монтажных работ, распределение и планирование взаимосвязи всех участников и этапов будущего строительства, обеспечиваются необходимые условия для будущего строительного
процесса.
В состав подготовительных работ входят:
инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы;
расчистка и планировка территории;
отвод поверхностных и грунтовых вод;
подготовка площадки к строительству и ее обустройство.

## Slide 7: Подготовка к строительству объекта
Подготовка к строительству объекта
Подготовку к строительству объекта или комплекса обычно называют инженерной или техническая подготовкой, а ее продолжительность подготовительным периодом, который занимает 10-20% в зависимости от характера строящихся объектов. Работы выполняемые в этот период называются подготовительными
Виды подготовительных работ
Внеплощадочные работы
Внутриплощадочные работы
Подготовительный период исчисляется от начала работ на строительной площадке до начала работ по возведению зданий и сооружений основного назначения.

## Slide 8: Внеплощадочные работы
К внеплощадочным работам относятся: строительство подъездных путей к площадке строительства, водопроводных сетей с заборными сооружениями, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, канализационных коллекторов и т.п.
Перебазировка в новый район строителей, техники, транспорта, оборудования и т.д.

## Slide 9: Внутриплощадочные работы
сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства;
освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос зданий и сооружений, и др.);
планировку территории;
устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных ПОС;
устройство постоянных и временных дорог;
устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией, в необходимых случаях, контрольно-пропускного режима;
размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;
организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ

## Slide 10: Подготовка к производству СМР
Должны быть:
Разработаны ППР на отдельные виды работ
Переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий и сооружений;
Разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов;
Организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами;
Оборудованы площадки и стенды укрупнительной конвейерной сборки конструкций;
Создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;
Поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные (мобильные) механизированные установки
Формировать бригады, звенья, члены которой должны изучить ТК и КТП.

## Slide 11: Процедура организации строительного производства
Общая организационная работа
Организационный период
Подготовительный период
Основной период (реализация СП)
Сдача объекта
Подрядчик
Застройщик

## Slide 12: Функции Застройщика в организационно-подготовительный период
Получение разрешения на строительство
Получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервититуты) на время строительства
Привлечение подрядчика на основе строительного подряда (подрядные торги)
Обеспечение подрядчика проектной документацией, прошедшей экспертизу
Передача в пользование исполнителю ведение различных работ, необходимых для осуществления строительства
Привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора
Решение вопросов о сносах зданий на застраиваемой территории
Обеспечение подводки инженерных сооружений и транспортных магистралей для перевозки грузов в интересах строительства
Принятие решения о начале, приостановке, консервации, прекращения строительства, вводе законченного объекта недвижимости в эксплуатации
Обеспечение безопасности работ на стройплощадке и в период эксплуатации объекта недвижимости
Обеспечение контроля и надзора заказчика за выполнением работ
Обеспечение выноса на площадку геодезической разбивочной основы
Организация мероприятия по закрытию транспортных магистралей, ограничение движения по улицам, изменение движение общественного транспорта

## Slide 13: Функции Подрядчика в организационно-подготовительный период
Проверка
Потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования
Возможность приобретения материалов, изделий и оборудования
Соответствия фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром и т.д.
Наличие документированных процедур на все виды производственного контроля качества в проектной документации
Необходимо
Подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, расположение конструкций и их элементов относительно данных осей и ориентиров
Откорректировать имеющиеся и разработать при необходимости новую методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ
Организовать обучение персонала
Заключать с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые подрядчик не может выполнить собственными силами

## Slide 14: Современные подходы комплексного выполнения выполнения подготовительных работ
Максимальное совмещение работ подготовительного периода со СМР по возведению объекта
Определение рациональной последовательности строительства инженерных и транспортных коммуникаций в увязке с очередностью возведения подземных частей зданий и сооружений
Прогрессивные методы и организационно-технологические решения по инженерной подготовке территорий строительных площадок

## Slide 15: Спасибо за внимание!