## Slide 1: Основы мобильного строительства
ФЕДОРОВА Г. Д., К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ЛЕКЦИЯ2.4
Модуль 2. Основы организации строительного производства

## Slide 2: Цель лекции
Понятие «мобильность строительного производства»
Область применения мобильной организации
Формы организации мобильного строительства: экспедиционный, вахтовый и экспедиционно-вахтовый
Организационная структура мобильной строительной организации
Социальная подготовка мобильного строительного производства
Раскрыть роль мобильного строительства в экономике страны

## Slide 3: Понятие «мобильность строительного производства»
Мобильность СП - это способность трудовых коллективов и производственных мощностей к перебазированию в короткие сроки на новые места дислокации для обеспечения строительства удаленных от базы объектов
Мобильное строительство — это стройная достаточно гибкая система, способная перемещать элементы строительного производства в определенных направлениях, концентрировать их в необходимом сочетании в районе строительства в виде мощностей и рационально функционировать в конкретных условиях при создании или обновлении объектов с минимальными затратами общественного труда.

## Slide 4: Область применения мобильной организации
Увеличение строительства в районах с экстремальными природными условиями
Производство работ на линейно-протяженных объектах
Рост объема специализированных работ, требующих высокую квалификацию
Пионерное освоение районов и площадок

## Slide 5: Условия для обеспечения мобильности СП
  Проектные решения, позволяющие сооружать объекты с минимальными затратами труда непосредственно на строительной площадке
  Развитая стационарная опорно-тыловая база, снабжающая необходимыми ресурсами мобильные формирования
  Повышение мобильности строительных машин и создание передвижных баз стройиндустрии
  Развитие мобильной социальной инфраструктуры
  Стимулирование подвижности трудовых ресурсов на основе экспедиционно-вахтового метода
  Специальные организационные формы, обеспечивающие учет названных выше факторов в условиях территориально разобщенного и автономно действующего производства

## Slide 6: Структура сфер деятельности мобильной строительной системы
Производственная сфера
Непроизводственная
сфера
Инженерная
сфера
Трудовая сфера

## Slide 7: Виды группировок ресурсов трудовой деятельности
Трудовая сфера
Работник
Звено
Бригада
Участок
Управление

## Slide 8: Виды группировок элементов производственной сферы
Производственная
сфера
Строительная
площадка
Производственная
база
Закрытые
склады
Складские
площадки
Сборочные
площадки

## Slide 9: Виды группировок элементов непроизводственной сферы
Непроизводственная
сфера
Жилье
Коммунальное
обслуживание
Бытовое
обслуживание
Питание
Медицинское
обслуживание
Транспортное
обслуживание
Культмассовая
работа

## Slide 10: Виды группировок элементов инженерной сферы
Инженерная
сфера
Объекты
энергосбережения
Объекты
теплоснабжения
Объекты
водоснабжения
Инженерные
сети
Транспортные
коммуникации
Транспорт
Управление

## Slide 11: Вахтовый метод строительства
Вахтовый метод строительства применяется при значительном удалении объектов строительства от мест постоянной дислокации строительной организации и её производственной базы путём организации строительства вахтовым (сменным) персоналом, проживающим в местах строительства без семей в специальных вахтовых посёлках-общежитиях и периодически возвращающихся к местам дислокации для отдыха.

## Slide 12: Вахтовая форма организации строительства
Признаком вахтового режима являются периодические (маятниковые) передвижения работников к месту приложения труда и обратно, к месту постоянного проживания для отдыха
Район постоянного проживания
Вахтовый поселок
Вахтовый поселок
Вахтовый поселок
Объект
Объект
Объект
Вахтовый режим трудовой деятельности предусматривает выполнение пионерных работ на осваиваемых в течение определенного (небольшого) периода времени, после которого состав рабочих (вахта) полностью меняется

## Slide 13: Экспедиционный способ строительства
При экспедиционном способе строительство ведется мобильными подразделениями, которые направляются к месту производства работ, как правило на один сезон или квартал.
Мобильные подразделения размещаются в базовых экспедиционных поселках, развернутых при стационарных населенных пунктах и максимально приближенных к месту производства работ.
Цикл выездов к месту работы и возвращение в базовый населенный пункт повторяется в заранее запланированной очередности.
Организация социально-бытового обслуживания в экспедиционном поселке рассчитывается исходя из удовлетворения повседневных и периодических потребностей работников, проживающих, как правило, без членов семей, и включает в себя ограниченную по ассортименту торговлю и бытовое обслуживание, организацию досуга вне рабочего времени и в дни отдыха.

## Slide 14: Экспедиционная форма организации строительства
Экспедиционный режим предполагает возможность межрегионального использования ресурсов (дальнее расстояние, длительное пребывание)
Район постоянного проживания
Вазовый поселок
Объекты
строительства
Экспедиции

## Slide 15: Экспедиционно-вахтовый метод
Экспедиционно-вахтовый режим является синтезом экспедиционного и вахтового метода и предполагает использование производственной структуры, социальной и производственной инфраструктуры. А также системы производственных баз в зоне вахтового строительства, социальной структуры городов, расположенных в экономически развитых районах

## Slide 16: Вахтово-экспедиционная форма организации строительства
Район постоянного проживания
Вахтовый поселок
Вахтовый поселок
Вахтовый поселок
Объект
Объект
Объект
Базовый поселок
Экспедиция

## Slide 17: Блочно-комплектный метод строительства
Это метод организации строительства объектов из изделий высокой степени заводской готовности в виде блочно-комплектных устройств ( БКУ), укрупненных монтажных узлов и заготовок инженерных коммуникаций, поставляемых на объект специализированными предприятиями, основанный на принципах агрегирования ресурсов и организационных структур.

## Slide 18: Комплектно-блочное строительство объектов
КБМ был предложен в конце 60-х годов ХХ века для повышения эффективности нефтегазового строительства на Севере и Западной Сибири
Этот метод сократил нормативную продолжительность строительства на 20-25%, снизил трудозатраты на стройплощадке в 2-3 раза
Метод обеспечивает переход к принципам модульного проектирования зданий и сооружений как конгломерату блок-модулей технологического оборудования с несущими ограждающими конструкциями
КБМ предполагает разработку и серийный выпуск новых видов высокопроизводительного малогабаритного технологического оборудования повышенной надежности
КБМ позволяет создание новых конструкционных и теплоизоляционных материалов и разработка на их основе рациональных проектных несущих и ограждающих конструкций

## Slide 19: Основные положения по применению КБМ
Перенесение максимального объема СМР в заводские условия
Создание блоков (блочных устройств) с максимальной унификацией и типизацией решений и конструкций
Обеспечение высокой степени заводской готовности блоков за счет типовых технологических схем сборки и компоновки
Совмещение в одном элементе блока однородных функций различных инженерных систем
Уменьшение массы блоков за счет применения легких сплавов , полимеров и других эффективных материалов, совмещения платформ (опор) с функциями фундаментов и др.
Сокращение застраиваемых площадей за счет рациональной компоновки блоков по горизонтали и вертикали, уменьшения технологических и коммуникационных связей, укрупнения единичной массы
Обеспечение жесткости конструкций блоков (блочных устройств) для выполнения процессов транспортирования, монтажа и эксплуатации

## Slide 20: Блоки и возводимые из них здания и сооружения
межотраслевые
Блоки, здания и сооружения применяются при возведении объектов различных отраслей
К ним относятся объекты вспомогательного и обслуживающего назначения
отраслевые
Применяются только для определенной отрасли
Например, насосные станции орошения – в сельскохозяйственном строительстве

## Slide 21: Особенности организационно-технологических решений
Группа объектов
Большая масса блоков (до 600т, 92%блоков до 300т)б отсутствие необходимости строительства ЗиС
Большая масса блоков (до 500т, 95%блоков до 300т)б необходимость строительства ЗиС
Открытые этажерки с расположением блоков на этажах масса блоков не превышает 120т, 97% блоков до 60т
Здание одноэтажное с этажеркой с расположением блоков на этажах, масса блоков не превышает 100т, 98% блоков до 60т
Здание многоэтажное с расположением блоков на этажах, масса блоков не превышает 70т, 97% блоков до 50т.
Последовательность работ
Работы нулевого цикла
Монтаж технического коридора, строительных конструкций, блоков
Соединительный монтаж
Пуско-наладочные работы
Выбор рациональных схем применения транспортных и монтажных средств должен осуществляться путем вариантной проработки различных схем и определения продолжительности и стоимости производства работ

## Slide 22: Узловой метод организации строительства
Сущность метода
Заключается в том, что в составе пускового комплекса конструктивно и технологически выделяются обособленные части –узлы для организации целенаправленного и технологического обоснования производства работ и достижения в возможно короткие сроки технической готовности для автономного апробирования и наладки отдельных технологических линий, отделений и установок
Преимущества
Четкая координация работы в пределах каждого узла и по комплексу в целом
Создает надежную основу для планирования СМР, комплектования материально-технических и трудовых ресурсов, оперативного управления и диспетчерского контроля за ходом строительства
Обеспечивает необходимую детализацию организационно-технологической документации на всех уровнях управления строительным производством
Обеспечивает максимальное совмещение СМР и организовать поточное производство на основе долговременных специализированных потоков
Концентрация и наиболее рациональное использование материально-технических и трудовых ресурсов
Определение интенсивность загрузки и обеспечение ритмичной работы СО и участников работ в течение всего периода строительства

## Slide 23: Область применения УМ
При проектировании, организации и управлении строительством и реконструкции сложных объектов и крупных промышленных комплексов
Промышленные объекты и комплексы, проектирование и строительство с применением узлового метода, определяются совместно строительными организациями и ведомствами-заказчиками при участии генпроектировщика и проектных организаций

## Slide 24: Термины
Конструктивно и технологически обособленная часть подлежащего возведению промышленного комплекса (объекта), технологическая готовность которого после завершения СМР позволяет провести пусконаладочные работы и опробовать агрегаты, механизмы и устройства
Узел
Технологический узел
Объекты адм. –бытового и подсобно-вспомогательного назначения
Электро-энергоснабжение
Оборотное водоснабжение
Транспортное хозяйство,
Работы по подготовке территории строительства и благоустройства
Общеплощадочный узел
Строительный узел
Конструктивно обособленная часть технологической линии (установки), в границах которой производятся СМР по технической готовности, необходимой для проведения наладки и опробования агрегатов, механизмов и устройств
Здание (сооружение) основного производственного назначения или его конструктивно обособленная часть, в пределах которой производятся СМР до технической готовности, необходимой для передачи узла под механомонтажные работы
Часть узла, в пределах которой обеспечивается выполнение СМР до технической готовности, необходимой для проведения в целом по узлу пуско-наладочных работ, опробования агрегаты, механизмы и устройства
Подузел

## Slide 25: Спасибо за внимание!