**Социокультурный проект «Национальная цирковая школа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи | Методы | Мероприятия, сроки проведения | Качественные показатели | Количественные показатели |
| 1 | Приобщение детей и подростков к цирковому искусству, создание условий для дальнейшего развития циркового искусства в Республике Саха (Якутия). | Популяризация циркового искусства в Республике Саха (Якутия). | Распространение информационных рекламных видеороликов, размещение информации в социальных сетях и СМИ. | Выступление по радио, ТВ, выездные выступления. Сентябрь, 2020 г. | Повысится интерес к цирковому искусству в нашем регионе. | Мастер-классы – 2, показательные выступления артистов цирка – 1, онлайн-конкурсы – 3. Видеоролики – 2 (хр.2 мин). |
| 2 | Привлечение детей и подростков к занятиям в национальной цирковой школе. | Проведение мастер-классов, показательных выступлений артистов цирка, онлайн-конкурсов. | Проведение кастинга в национальную цирковую школу. Октябрь, 2020 г. | Появится желание, мотивация, интерес детей и подростков к цирковому искусству, повысится самооценка детей и подростков. | Количество детей и подростков, прошедших кастинг в национальную цирковую школу – 20 чел. |
| 3 | Обучение к основам циркового искусства и его жанрам. | Обучение через систему специально разработанных занятий и физических тренировок. | Проведение учебных занятий по оригинальным жанрам циркового искусства. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Появятся у детей и подростков новые знания в области циркового искусства, сформируются умения и навыки выполнения жанров циркового искусства. | Количество детей и подростков – 20 чел., учебные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г. |
| 4 | Развитие личностных качеств, физических, музыкальных, хореографическихспособностей у детей и подростков. | Выполнение физических, хореографических, музыкальных упражнений. | Проведение тренировочных занятий. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Сформируются личностные качества (сила воли, выносливость, самостоятельность, самоконтроль), улучшится уровень физических способностей (гибкость, плавность движений), раскроется творческий талант (музыкальный слух, хореографические данные), повысится социальная активность и ответственность у детей и подростков. | Количество детей и подростков – 20 чел., тренировочные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г. |
| 5 | Подведение итогов реализации проекта. | Участие воспитанников Национальной цирковой школы в итоговом показательном выступлении. | Проведение итогового показательного выступления май, 2021 год. Проведение итогов года обсуждение достигнутых результатов, оценка проекта. | Сформируются как личность, появятся навыки выступлений по жанрам циркового искусства. | Итоговое показательное выступление продолжительностью 2 часа – 1. Аналитический отчет по итогам реализации проекта, 0,5 п.л. (8 страниц). |

Задачи

Популяризация циркового искусства в Республике Саха (Якутия).

Привлечение детей и подростков к занятиям в национальной цирковой школе.

Обучение к основам циркового искусства и его жанрам.

Развитие личностных качеств, физических, музыкальных, хореографическихспособностей у детей и подростков.

Подведение итогов реализации проекта.

Методы

Распространение информационных рекламных видеороликов, размещение информации в социальных сетях и СМИ.

Проведение мастер-классов, показательных выступлений артистов цирка, онлайн-конкурсов.

Обучение через систему специально разработанных занятий и физических тренировок.

Выполнение физических, хореографических, музыкальных упражнений.

Участие воспитанников Национальной цирковой школы в итоговом показательном выступлении.

Мероприятия, сроки проведения

Выступление по радио, ТВ, выездные выступления. Сентябрь, 2020 г.

Проведение кастинга в национальную цирковую школу. Октябрь, 2020 г.

Проведение учебных занятий по оригинальным жанрам циркового искусства. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г.

Проведение тренировочных занятий. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г.

Проведение итогового показательного выступления май, 2021 год. Проведение итогов года обсуждение достигнутых результатов, оценка проекта.

Качественные показатели

Повысится интерес к цирковому искусству в нашем регионе.

Появится желание, мотивация, интерес детей и подростков к цирковому искусству, повысится самооценка детей и подростков.

Появятся у детей и подростков новые знания в области циркового искусства, сформируются умения и навыки выполнения жанров циркового искусства.

Сформируются личностные качества (сила воли, выносливость, самостоятельность, самоконтроль), улучшится уровень физических способностей (гибкость, плавность движений), раскроется творческий талант (музыкальный слух, хореографические данные), повысится социальная активность и ответственность у детей и подростков.

Сформируются как личность, появятся навыки выступлений по жанрам циркового искусства.

Количественные показатели

Мастер-классы – 2, показательные выступления артистов цирка – 1, онлайн-конкурсы – 3. Видеоролики – 2.

Количество детей и подростков, прошедших кастинг в национальную цирковую школу – 20 чел.

Количество детей и подростков – 20 чел., учебные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г.

Количество детей и подростков – 20 чел., тренировочные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г.

Итоговое показательное выступление продолжительностью 2 часа – 1.

Аналитический отчет по итогам реализации проекта, 0,5 п.л. (8 страниц).

Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Методы | Мероприятия, сроки проведения | Качественные показатели | Количественные показатели |
| 1 | Популяризация циркового искусства в Республике Саха (Якутия). | Распространение информационных рекламных видеороликов, размещение информации в социальных сетях и СМИ. | Выступление по радио, ТВ, выездные выступления. Сентябрь, 2020 г. | Повысится интерес к цирковому искусству в нашем регионе. | Мастер-классы – 2, показательные выступления артистов цирка – 1, онлайн-конкурсы – 3. Видеоролики – 2. |
| 2 | Привлечение детей и подростков к занятиям в национальной цирковой школе. | Проведение мастер-классов, показательных выступлений артистов цирка, онлайн-конкурсов. | Проведение кастинга в национальную цирковую школу. Октябрь, 2020 г. | Появится желание, мотивация, интерес детей и подростков к цирковому искусству, повысится самооценка детей и подростков. | Количество детей и подростков, прошедших кастинг в национальную цирковую школу – 20 чел. |
| 3 | Обучение к основам циркового искусства и его жанрам. | Обучение через систему специально разработанных занятий и физических тренировок. | Проведение учебных занятий по оригинальным жанрам циркового искусства. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Появятся у детей и подростков новые знания в области циркового искусства, сформируются умения и навыки выполнения жанров циркового искусства. | Количество детей и подростков – 20 чел., учебные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г. |
| 4 | Развитие личностных качеств, физических, музыкальных, хореографическихспособностей у детей и подростков. | Выполнение физических, хореографических, музыкальных упражнений. | Проведение тренировочных занятий. Ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Сформируются личностные качества (сила воли, выносливость, самостоятельность, самоконтроль), улучшится уровень физических способностей (гибкость, плавность движений), раскроется творческий талант (музыкальный слух, хореографические данные), повысится социальная активность и ответственность у детей и подростков. | Количество детей и подростков – 20 чел., тренировочные занятия в количестве 144 часов с ноября 2020 г по май 2021 г. |
| 5 | Подведение итогов реализации проекта. | Участие воспитанников Национальной цирковой школы в итоговом показательном выступлении. | Проведение итогового показательного выступления май, 2021 год. Проведение итогов года обсуждение достигнутых результатов, оценка проекта. | Сформируются как личность, появятся навыки выступлений по жанрам циркового искусства. | Итоговое показательное выступление продолжительностью 2 часа – 1. Аналитический отчет по итогам реализации проекта, 0,5 п.л. (8 страниц). |